## Sheet1
week:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Writing
Planning report	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{red!75}
Thesis	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{red!75}
Opposition																		\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{red!75}
Studying
Spinor techniques	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}
Mathematica					\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}
\cite{AndBaeBlu14a}					\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}
Application
Application										\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}	\cellcolor{orange!75}